VI. Проект на Договор за възлагане на обществена поръчка

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес ............ 2018 г. в гр. Крумовград, между:

1.	 ОБЩИНА КРУМОВГРАД, с административен адрес на управление в гр. Крумовград, пл. „България” № 5, с ЕИК 000235913, представлявана от Себихан Керим Мехмед - Кмет на Община Крумовград, и Нури Сабри Нури – началник на отдел „ФС“ и главен счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

2. ...................................................., със седалище и адрес на управление:  ..............................................................., Идентификационен номер / ЕИК ......................................,  представлявано от ................................................ - ..............................,  наричано по-долу „Изпълнител“, от друга страна,

на основание на проведена процедура и решение на Възложителя №………/…………..2018 г. за избор на изпълнител, се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палаузов” в УПИ VI – 936 и УПИ VII – 940, кв. 8 по плана на гр. Крумовград”

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши СМР за обект: „Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палаузов” в УПИ VI – 936 и УПИ VII – 940, кв. 8 по плана на гр. Крумовград” на свой риск и съгласно предлаганото в офертата си, при условията на настоящия договор, в пълно съответствие с изискванията на Инвестиционния проект, Техническата спецификация на Възложителя и приложимата нормативна база, срещу възнаграждение.

(2) Общият обем на СМР, предмет на поръчката, е съгласно одобрената  Количествена сметка към Инвестиционния проект.

Чл. 2. Неразделна част от Договора са следните документи, които се прилагат по реда, в който са изброени:

- „Инвестиционен проект” – фаза „Работен проект”;

- Технически спецификации;

- Техническо предложение;

- Ценово предложение и КСС.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СПИРАНЕ И УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА.

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срока за изпълнението на дейностите по настоящия договор, а именно ……………. календарни дни. Срокът започва да тече от подписване на акт обр. 2 за откриване на строителна линия и ниво на строежа. Срокът за изпълнение приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г..

(2) Спирането или забавянето на изпълнението са допустими при настъпване на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства. По смисъла на този договор „Непреодолима сила” означава непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.”

(3) Никоя от страните по договора не носи отговорност за неизпълнението или забавено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като „непреодолима сила”, „непредвидени обстоятелства”, в това число и за причинени от това неизпълнение вреди.

(4) „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

(5) Срокът за изпълнение на договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради настъпването на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена в седем дневен срок. Към Уведомлението се прилагат всички релевантни и /или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на „непреодолимата сила” и/или „непредвидени обстоятелства”.

(6) Срокът за изпълнение на договора се удължава и при несвоевременно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на негови задължения по договора, включително и несвоевременно приключване на други административни процедури, свързани с процеса на строителната реализация на обекта на настоящия договор, като отчуждения, разрешения, съгласувания и др.

Чл. 4. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на „форс-мажорни обстоятелства”, възникнали след датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възлагането на договора или датата на влизане на договора в сила.

(2) С термина „форс-мажорни обстоятелства” се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални спорове и събития от извънреден характер, престъпления, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на почва, климатични аномалии, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

(3) Срокът за изпълнение на договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради настъпването на „форс-мажорни обстоятелства”.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. Мястото на изпълнение на договора е: град Крумовград, общ. Крумовград, област Кърджали.

ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. (1) Общата цена за СМР за обект: „Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палаузов” в УПИ VI – 936 и УПИ VII – 940, кв. 8 по плана на гр. Крумовград“, определена съгласно Количествено - стойностната сметка от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на …………………………………………………………. лв. (……………………………………………….) лева без ДДС, и съответно ………………………… (……………………………) с включен ДДС.

(2) Непредвидените разходи, но технологично необходими и възникнали в процеса на работа видове СМР, са в размер на ………………………………. лв. без ДДС, съответно …………………..лв. с ДДС, но не повече от 5% (пет процента) от общата цена по чл. 6, ал. 1, дължими въз основа на предварително съгласувани от двете страни единични цени и количества, при следните ценообразуващи показатели, съгласно  ценовото предложение на Изпълнителя, а именно:

Часова ставка: ……………лв.

Допълнителни разходи върху труд: ……………..%.

Допълнителни разходи върху механизация: ……………..%.

Доставно- складови разходи: ……………..%.

Печалба: ……………..%.

(3) Непредвидените разходи по ал. 2 от настоящия договор, се доказват с подписване на протокол между Възложителя и Изпълнителя.

(4) Цената по ал. 1 е за цялостната дейност по изпълнение на обекта на поръчката за целия срок и включва следното:

- разходите за изпълнение на СМР, включително тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на излишни земни и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на професионалната си отговорност, информационни табели, разходите по изработване на плана за безопасност и здраве, разходите, свързани с прекарване на ток и вода за нуждите на строителната площадка, както и всички др. присъщи разходи, неупоменати по-горе.

- цената на финансовия риск, свързан с промени във валутни курсове, лихвени проценти и промени в пазарните цени;

- разходите за покупка на влаганите строителни продукти;

- разходите, свързани с непредвидени обстоятелства;

- разходите за извършване на работите по изпитването на Строежа, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши;

- всякакви други разходи необходими за изпълнение на Дейностите по Договора.

(5) Единичните цени за отделните видове СМР, посочени в Количествено-стойностната сметка от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните приемат за окончателни и включващи всички технологично необходими операции за описаните в Работния проект работи.

Чл. 7. (1) Изпълнението на видовете работи се документира в двустранно подписан протокол за отчитане на извършените СМР.

Чл. 8. (1) За осъществяване на работите по този договор Възложителят дължи на Изпълнителя Възнаграждение в общ размер на ........................./.................................../ лева без ДДС.

(2) Възнаграждението се заплаща по следния начин:

а) Авансово плащане в размер до 50% (петдесет процента) от стойността на сключения договор, платимо в срок до 30 (тридесет) дни при едновременното наличие на следните предпоставки:

- подписан и надлежно оформен Протокол за откриване на строителната площадка и определяна на строителна линия и ниво на строежа – Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;

- получено авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 09/07/2/0/00181/12.12.2018 г., сключен между ДФЗ – РА и Възложителя;

- издадена фактура от Изпълнителя.

б) Окончателно плащане – в размер на разликата между действително извършените и приети СМР и платения аванс, в срок до 30 (тридесет) дни след издаване на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаването на фактура от Изпълнителя на Възложителя.

(3) Всички плащания се извършват в лева, с платежно нареждане чрез банков превод, по следната банкова сметка на Изпълнителя:

BIC: ......................................

IBAN: ...................................

БАНКА: ...............................

(4) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. При изготвяне на разходо оправдателни документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително вписва текста: „Разходът е по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 09/07/2/0/00181 от 12.12.2017 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“. При липса на някой от изискуемите реквизити, Възложителят има право да откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай, срокът за извършване на плащане към Изпълнителя започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.

(5) Преди всяко плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица възможност за извършване на текущ контрол и проверки на място по изпълнението на работата, които включват и 100 % документална проверка на разходите въз основа на фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност за удостоверяване извършването на заявените от него за плащане суми по дейности.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в срок до 10 работни дни след получаване на документите по ал. 2, б. „б” от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проверява и одобрява сумата, която трябва да бъде платена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да одобри Протокола за изпълнени СМР, той представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мотивирано писмено становище за отказа си.

(8) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да одобри Протокола за изпълнени СМР при условията на този член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме действия по отстраняване на причините за този отказ, като се съобрази с предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) При забавяне на дължимите плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с повече от 30 дни след изтичане на срока за съответното плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за забавеното плащане в размер на законната лихва за забава.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- на пълен и постоянен достъп до обекта за упражняване на инвеститорски контрол;

- да изисква и да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време информация, свързана с обекта и етапа на изпълнение по договора;

- на рекламации и отказ от приемане на СМР и заплащане на стойността им, в случай на установени несъгласувани отклонения от изискванията на Инвестиционния проект, от качеството на извършените СМР и/или вложените основни и спомагателни строителни материали от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- в случай, че при приемането на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установят недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Отстраняването следва да се извърши в срок от 7 /седем/работни дни от уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълната техническа документация за изпълнението на обекта и образци за отчитане. За предаването и се съставя Предавателно – приемателен протокол;

- да заплати уговореното възнаграждение по реда и условията, указани в чл. 8 от настоящия договор;

- да приеме извършената работа, ако е изпълнена качествено, в срок и съгласно изискванията на Инвестиционния проект;

- да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните от него недостатъци по извършените СМР;

- да не допуска нарушение на разпоредба на правото на ЕС и/или националното законодателство, произтичащо от негово действие или бездействие.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и декларираните от него в офертата му подизпълнители / при наличието на такива / при изпълнението на договора, в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука, на което и да е било физическо лице;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в и извън обекта, настъпила вследствие на изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация и документация, необходима му за качественото и навременно изпълнение на възложената работа;

- да изисква приемане на извършената от него работа, ако е изпълнена качествено, в срок и съгласно изискванията на Инвестиционния проект;

- да получи уговореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- да изпълни в срок и с високо качество възложените му строително-монтажни работи при спазване на изискванията на Инвестиционния проект, Техническата спецификация и действащите към момента нормативни актове, технически и технологични изисквания и стандарти, регламентиращи и/или / приложими за видовете СМР по  предмета на поръчката;

- да спазва всички предписания, отнасящи се до изпълнението на СМР по изграждането на обекта съобразно Инвестиционния проект, Разрешението за строеж, Техническата спецификация, изискванията по договора и законовите разпоредби, включително, но не само:

- законосъобразно започване на строежа;

- пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в изпълнението на Строежа;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на Строежа;

- годността на Строежа за въвеждане в експлоатация;

- Отстраняване от Строежа на което и да е лице, което е в трудовоправни или др. отношения с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си;

- да спазва всички нормативни документи и изисквания за качество във връзка с характера на възложената работа;

- да извършва дейността си със строителни  материали, елементи и съоръжения, отговарящи на БДС и /или еквивалентни европейски стандарти, съпроводени със съответните сертификати за качество;

- да извършва СМР с декларираното в офертата си строително оборудване, механизация, машини, транспортни средства, обезопасяващи средства и т.н.;

- да извършва дейността си под техническото ръководство на лицата от Ръководния екип, предложен в офертата му. Евентуална промяна на експертите от инженерно-техническия персонал може да става само по повод обективно настъпили обстоятелства, след предварително уведомяване на Възложителя и получаване на изрично разрешение от него, при условие че заместващите лица в екипа отговарят на минималните изисквания за професионална квалификация и опит, предварително посочени от Възложителя за конкретната позиция на експерта в екипа;

- да носи гаранционна отговорност за изпълнените от него видове СМР в сроковете, посочени от него в офертата му, като при констатиране на скрити недостатъци или други дефекти, дължащи се на некачествено изпълнена работа,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за собствена сметка, след писмена покана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да носи пълна отговорност за работата, действията и/или бездействията на посочените от него подизпълнители;

- да осигури пълен и постоянен достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до обекта за упражняване  на инвеститорски контрол;

- да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ исканата от него информация, отнасяща се до обекта и етапа на изпълнение по строителството;

- да осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности;

- да влага в обекта строителни продукти, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на инвестиционния проект, разрешението за строеж и техническата спецификация, притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за съответствие на продуктите

- да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

- при изпълнение на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа строителната площадка чиста, като я почиства своевременно от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища;

- след завършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява от строителната площадка всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява приложимите законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на строителните площадки и на граничещите им обекти.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен през време на строителството да обезопаси по нормативно определения начин строителните площадки на обекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работниците и спазването на правилата за безопасност и охрана на труда.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прави всичко необходимо по време на строителството, да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта. В случай, че по своя вина причини щети, то възстановяването им е за негова сметка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава регулярно да почиства и извозва строителните отпадъци от обекта.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на строителство е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в одобрения Инвестиционен проект-фаза работен, Техническата спецификация както и в задължителните технически предписания за видовете СМР, предмет на поръчката.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършването на строителство да спазва законовите изисквания, свързани с опазването на околната среда и безопасността при работа.

Чл. 18. За вреди, причинени на физически лица, на общинско, държавно или частно имущество, при или по повод изпълнение на строителство, предмет на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплати обезщетение за такива вреди, то той има право на регресен иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта и/или предмета на договора, поради която причина да иска допълнително споразумение към същия.

VII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 20. (1) (ако е приложимо) При осъществяване на обществената поръчка изпълнителят ще ползва следните подизпълнители: ....................................., като делът им на участие е ......%, като ще осъществяват следното: .......... ..................... ................

(2) Изпълнителят следва да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на възложителя в 3-дневен срок.

(3) За извършената от подизпълнителите (ако има такива) работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя.

(4) (ако е приложимо) Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на този договор, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия.

(6) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(7) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(8) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 7.

Чл. 21. При сключването на договорите с Подизпълнителя/ите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от Подизпълнителя/ите;

2. действията на Подизпълнителя/ите няма да доведе/ат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

3. при осъществяване на контролните си функции по Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на Подизпълнителите.

VІІI. КОНТРОЛ НА КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО

Чл. 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може по всяко време да осъществява инвеститорски контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност, както и правилата за безопасност на обекта.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на технологични правила и нормативи или водят до съществено отклонение от предмета на поръчката.

Чл. 23. Извършването на СМР, както и всички строителни продукти за извършването им, следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Инвестиционния проект, Разрешението за строеж, Техническата спецификация, както и всички приложими законови разпоредби.

Чл. 24. (1) Качеството на изпълнените СМР, както и на строителните продукти, се установява с:

1. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3;

2. други документи, предвидени в настоящия Договор и Законовите разпоредби, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР.

(2) Контролът на количеството влагани материали и на качеството на извършваните СМР и на строителните продукти се извършва от СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР при осъществяване на непрекъснатия надзор по време на изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 и в съответствие с договора на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25. (1) По всяко време в хода на строителството ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп до строителната площадка за контролиране на качественото изпълнение на СМР, както и да изисква:

1. писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители и/или Подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;

2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването  на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на Договора и др.).

(2) При упражняването на правата и задълженията си по Договора или на приложимите законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от Кмета на Община Крумовград и/или от упълномощени от него лица.

(3) В изпълнение на договорно регламентираните си правомощия за контрол на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява контрол върху изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Обхватът на контрола и реда за извършването му са регламентирани в съответствие с Вътрешни правила, инструкции, заповеди и др. на Кмета на Община Крумовград.

Чл. 26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР проверява извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и го уведомява за всички установени Дефекти на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани Дефекта в срока, посочен в съответната заповедна или аналогична книга.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и за Дефекти на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния Протокол за изпълнени СМР или се проявят по-късно.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняване на Дефекти и да упражни правото си да потърси Гаранционна отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нормативно уредените гаранционни срокове, съгласно чл. 265 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ (обн., ДВ, бр. 2 от 1950 г., с последните му изменения и допълнения).

Чл. 27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички изпитвания в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и периодичността им съгласно нормативните изисквания.

(2) Разходите за изпитванията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в Цената за изпълнение на Договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на дадена строителна дейност отговаря на нормативните изисквания.

(4) Разходите за изпитванията по ал. 3 са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 28. (1) Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на изпълнените строително- монтажните работи, както и такива подлежащи на закриване, съставяне на междинни и окончателни актове и протоколи за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират и оформят от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приложимата нормативна уредба, както и документи доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност.

(2) Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия договор.

(3) Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място.

(4) При констатиране на несъществени недостатъци, които не възпрепятстват нормалният ход на изпълнение на договора, се съставят протоколи, в които се договарят сроковете, в които следва да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените строителни и монтажни работи и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок.

(6) При установени по време на строителството разлики в предвидените количества и/или видове СМР, вследствие направени точни измервания на мястото на изпълнение, е допустимо замяна в количествена сметка (КС) / количествено-стойностната сметка (КСС) при спазване на следните условия:

1. Наличие на предварително одобрение от Възложителя за необходимостта от извършване на промени.

2. Искане за плащане за тези промени може да бъде направено единствено след приключване на СМР на обекта.

3. Изпълнителят задължително представя към искането за плащане документи, подкрепящи исканите промени – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР и др.

4. След направената промяна общата стойност на КСС към договора за строителство не се увеличава.

(7) В случай че се налага промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то такава промяна/замяна е допустима, само в случай че качеството/техническите характеристики на новия вид материал са по-добри, а единичната цена за съответната позиция остава същата или е по-ниска, от съответната цена по договора с Изпълнителя. При искане за възстановяване на средства за тази промяна, Изпълнителят задължително представя копие на документи, подкрепящи исканите промени – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР с отразена извършената промяна/замяна на материала, анализи на единичните цени на СМР и др.

Х. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 29. По време на изпълнението на договора, рискът от случайно погиване или повреждане на изпълнени СМР, строителни материали, строителна техника, механизация, оборудване и т.н. се носи изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 30. (1)  При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(2) Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от общата стойност на договора без ДДС или сумата от …………… лв /словом/.

(3) Гаранцията е внесена  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на: ……………………..

(4) Гаранцията се освобождава в срок от 30 дни след завършването на пълния обем договорени работи.

(5) Ако в срока по предходната алинея се проявят дефекти, свързани с качеството на извършените работи или с качеството на вложените материали, установени с двустранно подписан протокол, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните дефекти.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд до влизането в сила на съдебното решение по спора.

(7) В случаите на задържане на гаранцията по ал. 5 и ал. 6, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето, през което тя законно е престояла при него.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписването на договора да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ актуално застрахователна полица за професионална отговорност за изпълнение на СМР за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, застрахователната сума по която да е в съответствие с минималната застрахователна сума за този вид строеж, определена с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

ХIІ. ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи гаранционна отговорност за изпълнените от него видове СМР в сроковете, посочени от него в Техническата му оферта като гаранционен срок, който не може да е по-нисък от предвидените минимални гаранционни срокове по чл. 20, от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и другите нормативни документи, свързани с тези дейности.

Чл. 32. При констатиране на скрити недостатъци или други дефекти в посочения от него гаранционен срок, дължащи се на некачествено изпълнена работа,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за собствена сметка, след писмена покана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ХІII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 33. При неизпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от общата стойност на договора.

Чл. 34. При забава за завършване и предаване на работата по този договор в срока по чл. 3, ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % /нула цяло и един процент/ от общата стойност на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата стойност на договора.

Чл. 35. (1) При констатирани недостатъците при приемането на строителство или проявили се в гаранционния срок, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същите следва да бъдат отстранени в срок от един месец от констатирането им.

(2) В случай, че отстраняването не бъде извършено в срока по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора и обезщетение в размер на разноските за отстраняването на недостатъците.

XIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 36. (1) Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на Договора, включително в хода обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори, и други данни независимо от носителя (хартиен, магнит и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани или получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на Договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки.

Чл. 37. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този Договор, с изключителната цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни своите задължения по този Договор.

(2) Изпълнителят не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че никое длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е получило и няма да му бъде предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пряка или непряка облага, произтичаща от настоящия Договор или от неговото възлагане.

Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично се задължава да не привлича лица, заемащи публична длъжност в организацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, експерти и членове на екипа за управление на проекта да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг начин свързан по смисъла на §1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за срок от една година след прекратяване на правоотношенията на горепосочените лица с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-рано от изтичане на срока на договора, независимо от основанието за прекратяване.

XVІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 41. Действието на този договор се прекратява:

- с извършване, предаване и приемане на договорената работа, съгласно условията на настоящия договор;

- по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, чрез подписване на споразумение за прекратяване;

- при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

Чл. 42. В случай на възникване на непреодолима сила, когато спирането на строително-монтажните работи продължи повече от 90 дни, всяка от страните може да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна.

Чл. 43. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява системно някое от задълженията си по договора.

Чл. 44. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения по договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за действително извършените до момента СМР, които ще се доказват по установения в този договор ред.

ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 45. (1) Всички щети, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време и във връзка с изпълнението на работата, се възстановяват за негова сметка.

(2) Всички имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица от действието и/или бездействието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през времетраенето на договора и свързани с неговото изпълнение са изключително за негова сметка.

Чл. 46. (1) Всички съобщения до страните са валидни, само ако са направени в писмена форма.

(2) Възложителят изпраща съобщение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на адреса, посочен от него като адрес за кореспонденция. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е променил този адрес и не е уведомил писмено за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от промяната, счита се, че всички изпратени до него съобщения са връчени.

(3) Адресите на страните по договора са, както следва:

1.  Адрес за делови контакти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- лице за контакти/ длъжност     ………………………………………..

- Адрес, тел./факс:  ……………………………………………………………..,

тел.: ………………………………….   и факс: .......................

- Идент. № по ДДС – ................

- БУЛСТАТ -  ...........................

2. Адрес за делови контакти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- лице за контакти/ длъжност      ……………………..

- Адрес, тел./факс:                       ………………………..

- Идент. № по ДДС                      ………………………..

- БУЛСТАТ: 			………………………………

Чл. 47. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод неговото изпълнение или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България, съгласно действащото законодателство.

Чл. 48. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по преходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели и други права от подобен характер, свързани с изпълнението на настоящата обществена поръчка.

(2) Правилото по преходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл. 49. Нищожността на някоя от клаузите по настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 50. Настоящият договор не подлежи на промяна за срока на неговото действие, освен в случаите посочени от ЗОП.

Чл. 51. За всички неуредени въпроси в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЗД, както и действащите нормативни актове, уреждащи отношенията между страните, приложими за съответния случай.

Този договор се състави, подписа и подпечата в 2 /два /еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал, и влиза в сила от  датата на подписването му.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА КРУМОВГРАД                                               ………………………………

СЕБИХАН МЕХМЕД                                                           …………………………..

КМЕТ:                                                                                     …………………….                       	        …………………………………                                               .....................................

# Главен счетоводител

# на Община Крумовград:…………………

# / Нури Нури /

# Съгласувал:...............................

# Директор на дирекция „ПОП”

# /В. Пехливанова/